## CONTEXTO DEL PROYECTO
NOMBRE | ANDRES FELIPE LOZANO RODRIGUEZ
FECHA | 12 DE OCT. DE 2022
CLIENTE
CHOUCAIR TESTING S.A.S |  | CRITERIOS TECNICOS A TENER EN CUENTA
Choucair Testing es una empresa de ingeniería de software apasionada por el éxito de nuestros clientes siendo a su vez útiles para la sociedad y el planeta, fundada por Maria Clara Choucair y tiene como objetivo aumentar la posibilidad de éxito de los modelos digitales para cumplir con la estrategia de sus clientes y los sueños de sus usuarios finales, a través del BCT. Cuenta con una plataforma llamada “CHOUCAIR ACADEMY”, en donde sus colaboradores pueden acceder a cualquier variedad de cursos para fortalecer sus conocimientos. |  | Se requieren analistas de pruebas Generales y básicas no funcionales, para revisar que los cambios realizados recientemente en la plataforma WEB, no hayan afectado en las funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos. Las modificaciones realizadas no deberían de afectar su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerda al impacto que tienen

## HU 1221
PRODUCTBACKLOG
CODIGO | NOMBRE |  | DESCRIPCION |  | PRIORIDAD | ESTADO
1 | INGRESO AL AMBIENTE WEB |  | PODER INGRESAR |  | 3 | PENDIENTE
2 | CONSULTA CURSOS EXIXTENTES |  | PODER CONSULTAR |  | 3 | PENDIENTE
3 | MATRICULARSE EN NUEVO CURSO |  | PODER MATRICULAR |  | 3 | PENDIENTE
4 | REALIZAR CURSO |  | PODER AVANZAR E INTERACTUAR |  | 3 | PENDIENTE
HU1221 | REGISTRO EN CURSO
YO COMO | COLABORADOR
QUIERO | ACCEDER A LOS CURSOS |  |  | CABE RESALTAR QUE LA PALABRA COLABORADOR ES EL TERMINO GLOBAL PARA TODOS LOS PERTENECIENTES A LA COMPAÑIA
PARA | MATRICULARME EN LOS CURSOS ACTIVOS
CRITERIOS DE ACEPTACION
EL COLABORADOR DEBE PODER CONSULTAR LA URL. DEBE ENCONTRARSE CON UN PORTAL QUE LE SOLICITE USUARIO Y CONTRASEÑA
EL COLABORADOR DEBE PODER VISUALIZAR UNA PANTALLA DONDE PODRA VISUALIZAR LOS LINK (UNIVERSIDAD CHOUCAIR, CURSOS Y CERTIFICACIONES, SELECCION CHOUCAIR Y PLAN CARRERA) DAR CLICK EN LA VENTA DE CUROS Y CERTIFICACIONES CHOUCAIR
EL COLABORADOR DEBE PODER VISUALIZAR EN LA VERTANA LOS CURSOS Y CERTIFICACIONES DISPONIBLES Y EN SU PARTE SUPERIOR DOS BARRAS SELECCIONABLES DE CATEGORIA Y BUSCAR CURSOS
EL COLABORADOR DEBE PODER INGRESAR AL CURSO, MATRICULARSE Y REALIZAR EL CURSO

## RESTRICCIONES Y RIESGOS
RESTRICCION
DESCRIPCION |  |  |  |  | FIJO | AJUSTABLE | ELEGIBLE
FECHA | 13 DE OCT. DE 2022 A 3 DE NOV. DE 2022 |  |  |  | X
ALCANCE | VISUALIZACION DE CURSOS - MATRICULA CURSO - REALIZAR CURSO |  |  |  | X
RECURSOS | 3 ANALISATAS DE PRUEBA GENERALISTAS |  |  |  | X
|  |  |  | PROYECTO | [5 empty] | PRODUCTO
RIESGO |  | CAUSA |  | IMPACTO | PROBABILIDAD | NIVEL DE RIESGO | PLAN DE ACCION O MITIGACION | RIESGO | CAUSA | IMPACTO | PROBABILIDAD | NIVEL DE RIESGO | PLAN DE ACCION O MITIGACION
CAIDA DE AMBIENTE DE PRUEBAS |  | ACTUALIZACION DE VERSION O CODIGO |  | 3 | 1 | 3 | SE SUGIERE GARANTIZAR EL AMBIENTE FUNCIONAL | AMBIENTE WEB LENTO | SOBRECARGA DEL SERVIDOR | 3 | 3 | 9 | PRUEBAS DE CARGA Y ESTRES
RETRASO POR PARTE DEL EQUIPO DE DESARROLLO |  | NO HA FINALIZADO REQUERIMIENTOS |  | 3 | 2 | 6 | DAR PRIORIDAD A LOS ANS PARA LAS ENTREGAS | NO CUMPLE CON LA USABILIDAD DESEADA | NO SE TIENE LA INTERFAS INTUITIVA NI AGRADABLE | 2 | 2 | 4 | SMOKE TEST, PRUEBAS EXPLORATORIAS Y PRUEBAS DE USABILIDAD
DESFACE DE TIEMPO DE PRUEBAS |  | CAMBIO CONSTANTE DE ANALISTAS O INFORMACION AMBIGUA |  | 3 | 1 | 3 | REALIZACION DE UNA CORRECTA ESTIMACION | NO PERMITE SELECCIONAR CURSO Y MATRICULARSE | AFECTACION POR CAMBIOS EN LA PLATAFORMA | 3 | 2 | 6 | VALIDACION CODIGO
DATA DE PRUEBAS |  |  |  | 2 | 2 | 4 | GARANTIZAR LA DATA REQUERIDA PARA LAS PRUEBAS
FALTA DE PERSONAL |  | RENUNCIA, INCAPACIDAD, DESPIDO Y/O CALAMIDAD |  | 3 | 1 | 3 | CONTAR CON EL MEJOR CLIMA LABORAL POSIBLE(SALARIO ECONOMICO Y PSICOLOGICO)

## ESTRATEGIA DE PRUEBAS
DEFINICION DE ROLES
ASIGNACION DE ACTIVIDADES Y ROLES | [7 empty] | INFORMACION GENERAL
PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRUEBAS |  |  | LIDER DE PRUEBAS |  | CLIENTE |  |  | CHOUCAIR TESTING S.A.S
ANALISIS DE REQUISITOS DE USUARIO |  |  | ANALISTA DE PRUEBAS |  | TIPO DE PROYECTO |  |  | CORPORATIVO
DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA |  |  | ANALISTA DE PRUEBAS |  | TRIADA |  |  | RESPONSABLE DEL CLIENTE | DIDIER GERARDO GUTIERREZ PEREZ
EJECUCION DE CASOS DE PRUEBA, TOMA DE EVIDENCIAS Y REPORTE DE INCIDENTES |  |  | ANALISTA DE PRUEBAS |  |  |  |  | LIDER DE PRUEBAS | ANDRES FELIPE LOZANO RODRIGUEZ
[8 empty] | RESPONSABLE DE DESARROLLO | EL CAMINANTE
CIERRE DE PRUEBAS |  |  | ANALISTA DE PRUEBAS |  | UEN (FOCO DE MERCADO) |  |  | ENTERPRISE
[5 empty] | NOMBRE DE LA APLICACION O PROYECTO |  |  | CHOUCAIR ACADEMY
ESTRATEGIA DE PRUEBAS
COBERTURA GENERAL | [6 empty] | COMO PROBAR
REUNIONES DE CONTEXTUALIZACION CON EL CLIENTE. CONOCEREMOS EL PROCESO DEL NEGOCIO Y EL APLICATIVO | [6 empty] | SMOKTEST
SE REALIZARA EL PLAN DE PRUEBAS EL CUAL SERA APROBADO POR EL LIDER DEL PROYECTO | [6 empty] | PRUEBAS EXPLORATORIAS
VALIDAR QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS NO HAYAN AFECTADO LAS FUNCIONALIDADES DE CONSULTA, MATRICULA Y REALIZACION DEL CURSO | [6 empty] | PRUEBAS DE CAJA NEGRA
DEFINIR LOS CRITERIOS DE ACEPTACION DE PRUEBAS | [6 empty] | PRUEBAS DE REGRESION
DISEÑAR HISTORIAS DE USUARIO Y LAS PRUEBAS
DEFINIR HERRRAMIENTAS CON LAS CUALES SE REALIZARAN LAS PRUEBAS
REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES
REALIZAR PRUEBAS DE REGRESION
CIERRRE DE PRUEBAS
ORDEN DE LAS PRUEBAS | [5 empty] | COMPLEMENTARIO
PRIORIZAR RIESGO LLAMADO: |  | ¨NO CUMPLE CON LA USABILIDAD DESEADA¨. PARA VALIDAR QUE LA PLATAFORMA WEB SE COMPORTE CORRECTAMENTE |  |  |  | REPORTE DE BUGS: HACER SEGUIMIENTO A LOS INCIDENTES, DEFECTOS E ISSUES QUE SE LLEGUEN A PRESENTAR
PRIORIZAR RIESGO LLAMADO: |  | ¨NO PERMITE SELECCIONAR CURSO Y MATRICULARSE¨. PARA GARANTIZAR LA EXPERINCIA DE USUARIO EN SU DESEO DE FORMACION
ALCANCE |  |  |  | FUERA DE ALCANCE
PAGINA WEB DEBE PERMITIR CONSULTAR CURSOS |  |  |  | PRUEBAS EN DISPOSITIVOS MOVILES
PAGINA WEB DEBE PERMITIR MATRICULARSE AL CURSO |  |  |  | CONEXION CON SERVIDOR Y BD
PAGINA DWEB DEBE PERMITIR REALIZAR EL CURSO

## SUPUESTOS
DOCUMENTACION Y CONCEPTOS COMPLETOS PARA EL ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO DEL CLIENTE Y SU NECESIDAD
SE CUENTA CON EL APOYO Y SOPORTE DEL EQUIPO DE DESARROLLO PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LA SOLUCION DE LOS BUGS E ISSUES QUE PUEDAN PRESENTARSE
AMBIENTE DE PRUEBAS PROPICIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS Y SU DEBIDA EXPLORACION
SE CUENTA CON LA DATA CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCION DE PRUEBAS

## ESTIMACION
ACTIVIDADES DE PRUEBA |  | HORA ESTIMADA
Vision integral del sistema | REUNION DE CONTEXTUALIZACION (CONTEXTO DEL PROYECTO) | 2
| LECTURA DE DOCUMENACION-INSUMOS | 2
| ESTIMACION | 4
Planeación | CONTEXTUALIZACION (ESTRATEGIA DE PRUEBAS | 2
| PLAN Y ESTRATEGIA DE PRUEBAS | 4 |  | HORAS
| ASIGNACION DE ROLES | 1 | TOTAL | 65
| INFORME DE AVANCE | 1
Diseño | HU1221 INGRESO PLATAFORMA | 4 | FACTOR DE AJUSTE 30% | 19.2
| HU1221 VISUALIZACION DE CURSOS | 4
| HU1221 REGISTRO A CURSO | 4 | ESFUEZO MAS PROBABLE | 84.2
| HU1221 REALIZAR CURSO | 4
| GENERACION Y/O SOLICITUD DE DATA | 1
| INFORME DE AVANCE | 1
Ejecución | HU1221 INGRESO PLATAFORMA | 2
| HU1221 VISUALIZACION DE CURSOS | 2
| HU1221 REGISTRO A CURSO | 2
| HU1221 REALIZAR CURSO | 2
| INGORME DE AVANCE | 1
GESTION DE PROYECTO/LOGISTICA | DAILY | 5
| REFINAMIENTO | 4
| SPRINT REVIEW | 3
| RETROSPECTIVA | 4
| SEGUIMIENTO | 1
Cierre | DOCUMENTACION PARA GUARDAR EN EL REPOSITORIO | 1
| INFORME DE CIERRE | 2
| RESULTADO DE LAS PRUEBAS | 2

## CASOS EXITOSOS
ID | P01
NOBRE | INGRESAR A URL O PAGINA WEB CITADA
ESTADO | COLABORADOR NUEVO
RESPONSABLE | ANDRES FELIPE LOZANO RODRIGUEZ
OBJETIVO | VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD E INGRESO A LA WEB
PRECONDICIONES | HABER INGRESADO A “CHOUCAIR ACADEMY”
RUTA O PASO A PASO
CONSULTAR LA PAGINA WEB
SELECCIONAR LA OPCION INGRESAR
DIGITAR USER Y PASSWORD
RESULTADO ESPERADO | AL INGRESAR EL SISTEMA DEBE MOSTRAR AL COLABORADOR EN SU AMBIENTE LOS ICONOS DE (UNIVERSIDAD CHOUCAIR, CURSOS Y CERTIFICACIONES, SELECCION CHOUCAIR Y PLAN CARRERA)
ID | P02
NOBRE | VALIDAR CURSOS Y CERTIFICACIONES
ESTADO | COLABORADOR NUEVO
RESPONSABLE | ANDRES FELIPE LOZANO RODRIGUEZ
OBJETIVO | VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD E INGRESO A LOS CURSOS DISPONIBLES
PRECONDICIONES | HABER INGRESADO A “CHOUCAIR ACADEMY”
RUTA O PASO A PASO
CONSULTAR LA PAGINA WEB
SELECCIONAR LA OPCION INGRESAR
DIGITAR USER Y PASSWORD
POSICIONAR CURSOR EN CURSOS Y CERTIFICACIONES
SELECCIONAR Y VALIDAR CURSOS EXISTENTES O DISPONIBLES
RESULTADO ESPERADO | AL INGRESAR EL SISTEMA DEBE MOSTRAR AL COLABORADOR EN SU AMBIENTE LOS ICONOS DE (UNIVERSIDAD CHOUCAIR, CURSOS Y CERTIFICACIONES, SELECCION CHOUCAIR Y PLAN CARRERA) DEBERA PODER SITUARSE Y SELECCIONAR LOS CURSOS EXISTENTES Y A SU VES MOSTRAR EL CONTENIDO
ID | P03
NOBRE | SELECCIONAR UNO DE LOS CURSOS Y CERTIFICACIONES DISPONIBLES
ESTADO | COLABORADOR NUEVO
RESPONSABLE | ANDRES FELIPE LOZANO RODRIGUEZ
OBJETIVO | VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD Y SELECCION A LOS CUSRSOS DISPONIBLES PARA MATRICULARSE
PRECONDICIONES | HABER INGRESADO A “CHOUCAIR ACADEMY”
RUTA O PASO A PASO
CONSULTAR LA PAGINA WEB
SELECCIONAR LA OPCION INGRESAR
DIGITAR USER Y PASSWORD
POSICIONAR CURSOR EN CURSOS Y CERTIFICACIONES
SELECCIONAR Y VALIDAR CURSOS EXISTENTES O DISPONIBLES
SELECCIONAR CURSO DESEADO Y MATRICULARSE
RESULTADO ESPERADO | AL INGRESAR A LOS CURASOS Y CERTIFICACIONES EL SISTEMA DEBERA DEJAR VALIDAR EL CURSO DESEADO Y MATRICULARSE PARA SU REALIZACION

## CASOS NO EXITOSOS
ID | P01
NOBRE | INGRESAR DEJANDO EL CAMPO DE CONTRASEÑA EN BLACO
ESTADO | COLABORADOR NUEVO
RESPONSABLE | ANDRES FELIPE LOZANO RODRIGUEZ
OBJETIVO | INGRESAR A LA PLATAFORMA WEB
PRECONDICIONES | HABER INGRESADO A “CHOUCAIR ACADEMY”
RUTA O PASO A PASO
CONSULTAR LA PAGINA WEB
SELECCIONAR LA OPCION INGRESAR
DIGITAR USER
DEJAR CAMPO DE CONTRASEÑA EN BLANCO
RESULTADO ESPERADO | EL SISTEMA NO DEBE PRMITIR EL INGRESO, SE OBSERVARA EL AVISO DE ACCESO INVALIDO
ID | P02
NOBRE | SELECCIONAR UNO DE LOS CUROS DISPONIBLES Y MATRICULARSE
ESTADO | COLABORADOR NUEVO
RESPONSABLE | ANDRES FELIPE LOZANO RODRIGUEZ
OBJETIVO | VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DE MATRICULA EN LOS DISPONIBLES PARA REALIZAR CURSO
PRECONDICIONES | HABER INGRESADO A “CHOUCAIR ACADEMY”
RUTA O PASO A PASO
CONSULTAR LA PAGINA WEB
SELECCIONAR LA OPCION INGRESAR
DIGITAR USER Y PASSWORD
POSICIONAR CURSOR EN CURSOS Y CERTIFICACIONES
SELECCIONAR Y VALIDAR CURSOS EXISTENTES O DISPONIBLES
SELECCIONAR CURSO DESEADO Y MATRICULARSE
RESULTADO ESPERADO | NO SALE BOTON DE MATRICULARSE, ENTREGA INFORMACION DE QUE NO SE PUEDE AUTO AUTOMATRICULAR EN ESTE CURSO
ID | P03
NOBRE | ELEGIR ICONO DE SELECCION CHOUCAIR
ESTADO | COLABORADOR NUEVO
RESPONSABLE | ANDRES FELIPE LOZANO RODRIGUEZ
OBJETIVO | VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD Y SELECCION CHOUCAIR
PRECONDICIONES | HABER INGRESADO A “CHOUCAIR ACADEMY”
RUTA O PASO A PASO
CONSULTAR LA PAGINA WEB
SELECCIONAR LA OPCION INGRESAR
DIGITAR USER Y PASSWORD
POSICIONAR CURSOR EN SELECCION CHOUCAIR
DAR CLICK EN SELLECION CHOUCAIR
RESULTADO ESPERADO | EL SITEMA DEBE INDICAR QUE NO SE TIENE PERMISOS PARA VER EL LISTADO DE CURSOS

## CRITERIOS FINALES
¿Cree usted que puede diseñar casos de prueba sin tener la aplicación? ¿por qué? | ¿Qué información o documentación considera importante para el inicio de las pruebas?
R/: Si. A esta respuesta le sumamos que debemos contar con un contexto del negocio y unos criterios bien definido para asi sumarlos a nuestras capacidades congnitivas y experiencia para definir el plan de trabajo | R/: Debemos tener un contexto y requisitos claros entregados por parte del cliente, para asi hacer una buena estimacion y apropiados casos de prueba
¿si la documentación no es clara usted que haría? | ¿Quién cree que es el responsable de que usted conozca el contexto de negocio y la aplicación a probar?
R/: Se debe solicitar una sesion de resocializacion para aclarar los contextos y los puntos criticos entablados por el cliente para entregarle una exelente experiencia de usuario | R/: El responsable de que nosotros como analistas conozcamos el contexto del negocio y la aplicacion a probar es el cliente, ya que de esto depende una experiencia satisfactoria, la estimacion y unos buenos casos de pruebas realizados
¿si entregara un informe de avance de sus pruebas que información relacionaría? | ¿si tuviera que entregar indicadores del proceso de pruebas que incluiría?
R/: Dentro del informe de avance anexaria. Total de HU, casos exitos y no exitosos realizados hasta el moento, issues o bugs encontrados hasta el moento, seguimietnos a issues-bugs reportados y pendientes a nivel general de HU y casos de prueba faltantes | R/: Se entregaria metrica de tiempo estimado vs tiempo real invertido